## DefectList
id | Title | Screen | Steps | Exepect Result | Actual Result | Priority | Serverity | Date | Owner | Build | Image
1 | kiểm tra khi upload hình muỗi | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. Chọn ảnh con muỗi | 4. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | 4. Nhận diện loại muỗi, và mức độ tin cậy của nó | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version: 0.0.4-20240530
2 | Kiểm tra upload hình động vật khác không phải con muỗi | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 4. Chọn choose file 3. upload hinh ảnh không phải muỗi | 4. Hiển thị nhận diện loại muỗi 005_anopheles_annulipes; 0.87 | 5. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version 0.0.4-20240530
3 | kiểm tra khi upload hinh ảnh con người | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. upload hinh ảnh con người | 4. Nhận diện đó là con muỗi Aedes notoscriptus; 0.88 | 4. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version: 0.0.4-20240530
4 | Kiểm tra khi upload hình con muỗi AI | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. Chọn ảnh con muỗi AI | 4. Nhận diện đó là con muỗi Aedes notoscriptus; 0.77 | 4. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version 0.0.4-20240530
5 | Kiểm tra khi upload hình bất kỳ không phải muỗi | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. Chọn ảnh bất kỳ | 4. Nhận diện đó là con muỗi Culex annulirostis; 0.75 | 4. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version: 0.0.4-20240530
6 | Kiểm tra khi upload hình bìa sách | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. Chọn ảnh bìa sách | 4. Nhận diện đó là con muỗi Aedes notoscriptus; 0.77 | 4. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version 0.0.4-20240530
7 | kiểm tra lỗi khi cho bộ phận đầu muỗi | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. Chọn ảnh bộ phận đầu muỗi | 4. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | 4. Nhận diện loại muỗi, và mức độ tin cậy của nó | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version: 0.0.4-20240531
8 | kiểm tra lỗi khi cho bộ phận đuôi muỗi | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. Chọn ảnh bộ phận đuôi muỗi | 4. Đưa ra thông báo: "No mosquito found!" | 4. Nhận diện loại muỗi, và mức độ tin cậy của nó | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version 0.0.4-20240531
9 | Kiểm tra upload hình ảnh trong danh sách | Trang chủ | 1. Mở phần mềm 2. Chọn choose file 3. Chọn ảnh trong danh sách | 4. Upload hình ảnh thành công và nhận diện đó là con muỗi | 4. hiển thị thông báo list of image | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version: 0.0.4-20240532
10 | Kiểm tra màn hình trắng | configuration | 1.Mở phần mềm 2. Chọn configuration | 3.hiển thị màn hình để chọn mode | 3. Hiển thị màn hình trắng phải xóa data, nhắn phím f5 mới hiển thị | Low | Medium | 2024-05-31 | Ty | version 0.0.4-20240532

## TestCase
TC ID | Title | Estimation (mins) | Test Type | Area | Procedure / Steps | Expected Results | Priority | Ressult | Change TC | Author | Remark
1 | Kiểm tra khi bỏ ảnh không phải muỗi lúc đầu | 1 | chức năng | Trang chủ | 1. Chọn ứng dụng muỗi 2. Choose file 3. Chọn ảnh không phải muỗi | 4. Hiển thị thông báo :Mosquito not found | Low
2 | Kiểm tra khi bỏ ảnh muỗi | 1 | chức năng | Trang chủ | 1. Chọn ứng dụng muỗi 2. Choose file 3. Chọn ảnh muỗi | 4. Hiển thị loại muỗi tương ứng mới mức độ trùng khớp | Low
3 | Kiểm tra khi bỏ ảnh không phải muỗi sau khi bỏ ảnh muỗi | 1 | chức năng | Trang chủ | 1. Chọn ứng dụng muỗi 2. Choose file 3. Chọn ảnh không phải muỗi sau khi kiểm tra hình muỗi | 4. Hiển thị loại muỗi tương ứng mới mức độ trùng khớp | Low
4 | Kiểm tra các bộ phận khác khi yêu cầu cung cấp thêm ảnh | 1 | chức năng | Trang chủ | 1. Chọn ứng dụng muỗi 2. Choose file 3. Chọn ảnh muỗi | 4. Hiển thị loại muỗi tương ứng mới mức độ trùng khớp nhiều hơn lúc đầu | Low
5 | Kiểm tra độ tin tưởng dưới 40% | 1 | chức năng | Trang chủ | 1. Chọn ứng dụng muỗi 2. Choose file 3. Ảnh muỗi có độ tin tưởng 40% | 4. Hiển thị mức độ tin tưởng dưới 40%( mức độ rất thấp). Yêu cầu cung cấp thêm hình ảnh | Normal
6 | Kiểm tra khi up ảnh đuôi bụng con Muỗi Anophen | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh đuôi bụng Muỗi Anophen và upload | 3. Hiển thị kết quả Con Muỗi Anophen với độ tin cậy cao | Nomal
7 | Kiểm tra khi up ảnh chân con Muỗi Aedes | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh chân Muỗi Aedes và upload | 3. Hiển thị kết quả Con Muỗi Aedes với độ tin cậy cao | Low
8 | Kiểm tra khi up ảnh đầu con Muỗi Aedes | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh Đầu Muỗi Aedes và upload | 3. Hiển thị kết quả Con Muỗi Aedes với độ tin cậy cao | Nomal
9 | Kiểm tra khi up ảnh đuôi bụng con Muỗi Aedes | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh đuôi bụng Muỗi Aedes và upload | 3. Hiển thị kết quả Con Muỗi Aedes với độ tin cậy cao | Low
10 | Kiểm tra khi upload ảnh Muỗi Animal | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh Muỗi animal và upload | 3. cho ra kết quả không phải loài muỗi | Nomal
11 | Kiểm tra khi upload ảnh có pixel 318x318 | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh Muỗi có pixel 318x318 và upload | 3. cho ra thông tin loài muỗi với độ tin cậy cao | Low
12 | Kiểm tra khi up anh con ong | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh con ong và upload | 3. cho ra kết quả không phải loài muỗi | Nomal
13 | Kiểm tra khi upload ảnh con gián | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh con gián và upload | 3. cho ra kết quả không phải loài muỗi | Low
14 | Kiểm tra khi upload ảnh râu con gián | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnhrâu con gián và upload | 3. cho ra kết quả không phải loài muỗi | Nomal
15 | Kiểm tra khi up ảnh con châu chấu | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào con Muỗi 3. Up ảnh con châu chấu | 3. cho ra kết quả không phải con Muỗi | Low
16 | Kiểm tra khi upload ảnh đầu con gián | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh đầu con gián và upload | 3. cho ra kết quả không phải loài muỗi | Nomal
17 | Kiểm tra khi up ảnh cây đa | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào con Muỗi 3. Up ảnh con con người | 3. cho ra kết quả không phải con Muỗi | Low
18 | Kiểm tra khi up ảnh thân con Muỗi Anophen | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh chân Muỗi Anophen và upload | 3. Hiển thị kết quả Con Muỗi Anophen với độ tin cậy cao | Nomal
19 | Kiểm tra khi up ảnh thân con Muỗi Aedes | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh chân Muỗi Anophen và upload | 3. Hiển thị kết quả Con Muỗi Anophen với độ tin cậy cao | Low
20 | Kiểm tra khi up ảnh thân con Muỗi Culex | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào ứng dụng Con Muỗi 3. chọn ảnh chân Muỗi Anophen và upload | 3. Hiển thị kết quả Con Muỗi Anophen với độ tin cậy cao | Nomal
21 | kiểm tra khi upảnh có độ phân giải là 180 | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. Vào Con Muỗi 3. chọn file ảnh có độ phân giải 180 | 3. cho ra kết quả con muỗi với mức độ tin cậy cao hoặc thấp | Low
22 | kiểm tra khi upảnh có độ phân giải là 360 | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. Vào Con Muỗi 3. chọn file ảnh có độ phân giải 360 | 3. cho ra kết quả con muỗi với mức độ tin cậy cao hoặc thấp | Nomal
23 | kiểm tra khi upảnh có độ phân giải là 720 | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. Vào Con Muỗi 3. chọn file ảnh có độ phân giải 720 | 3. cho ra kết quả con muỗi với mức độ tin cậy cao hoặc thấp | Low
24 | kiểm tra khi upảnh có độ phân giải là 1080 | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. Vào Con Muỗi 3. chọn file ảnh có độ phân giải 1080 | 3. cho ra kết quả con muỗi với mức độ tin cậy cao hoặc thấp | Nomal
25 | kiểm tra khi upảnh có độ phân giải là 2k | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. Vào Con Muỗi 3. chọn file ảnh có độ phân giải 2k | 3. cho ra kết quả con muỗi với mức độ tin cậy cao hoặc thấp | Low
26 | Kiểm tra khi up ảnh con người |  | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào con Muỗi 3. Up ảnh con con người | 3. cho ra kết quả không phải con Muỗi | Nomal
27 | Kiểm tra hình ảnh muỗi trong bóng Tối | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào con Muỗi 3. Up ảnh con Muỗi trong bóng tối | 3. cho ra kết quả không con Muỗi vói độ tin cậy tương ứng | Low
28 | Kiểm tra khi up video | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào con Muỗi 3. Up video con Muỗi | 3. cho ra kết quả không con Muỗi vói độ tin cậy tương ứng | Nomal
29 | Kiểm tra khi up ảnh muỗi đẹp nhất thế giới | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập 2. vào con Muỗi 3. Up ảnh con Muỗi đẹp nhất thế giớ | 3. cho ra kết quả không con Muỗi vói độ tin cậy tương ứng | Low
30 | Kiểm thử tải khi có 100 người truy cập vào hệ thống Con Muỗi | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập vào hệ thống 2. vào con Muỗi 3. 100 người truy cập và sử dụng con Muỗi | 3. hệ thống bị treo và đơ, hệ thống chạy chậm | High
31 | Kiểm thử tải khi có 101 người truy cập vào hệ thống Con Muỗi | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập vào hệ thống 2. vào con Muỗi 3. 101 người truy cập và sử dụng con Muỗi | 3. hệ thống bị treo vì quá số lượng truy cập | High
32 | Kiểm thử tải khi có 99 người truy cập vào hệ thống Con Muỗi | 1 | Chức năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập vào hệ thống 2. vào con Muỗi 3. 99 người truy cập và sử dụng con Muỗi | 3. hệ thống vẫn sử dụng bình thường | High
33 | Kiểm tra mức độ bảo mật của hệ thống khi bị tấn công từ bên ngoài | 1 | Bảo mật | Mosquito detecter |  |  | High
34 | Kiểm tra Thời gian tải của ứng dụng có diễn ra dưới 5s ngay cả khi có 100 người dùng truy cập đồng thời | 1 | Phi Chức Năng | Mosquito detecter | 1. đăng nhập vào hệ thống 2. vào con Muỗi 3. 100 người truy cập và sử dụng con Muỗi 4. 100 người đồng loạt sử dụng up ảnh và chờ kết quả | 4. Ứng dụng vẫn chạy nhanh không bị sặp web | High
35 | Kiểm tra khi sử dụng Con Muỗi bằng điện thoại | 1 | Usability | Mosquito detecter | 1. đăng nhập vào hệ thống bằng điện thoại androi 2. vào con Muỗi 3. upload ảnh và chờ kết quả | 3. hiện ra kết quả và giao diện ổn định | Nomal